## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación / Acción Correctiva
R1 | Retraso en la recolección de información por parte de los usuarios (pacientes o personal médico). | Media | Alta | Alto | Establecer un cronograma de entrevistas y encuestas con fechas límite claras.
R2 | Dificultad en la comunicación con los miembros del equipo de desarrollo. | Alta | Media | Alto | Utilizar herramientas colaborativas (WhatsApp, Trello, GitHub) y reuniones semanales de seguimiento.
R3 | Falta de conocimiento técnico en el uso de GitHub o metodología ágil. | Alta | Media | Alto | Asignar tiempo para capacitación y guía práctica en herramientas tecnológicas.
R4 | Cambios en los requerimientos del cliente (IPS) durante el desarrollo del proyecto. | Media | Alta | Alto | Establecer un control de versiones de requerimientos y registrar cambios en el backlog de Scrum.
R5 | Baja participación de usuarios en la fase de levantamiento de información. | Media | Alta | Alto | Aplicar encuestas digitales y asegurar anonimato para motivar respuestas.
R6 | Problemas técnicos con el repositorio o pérdida de información. | Baja | Alta | Medio | Realizar copias de seguridad y sincronizar el repositorio con frecuencia.
R7 | Falta de tiempo para completar las entregas parciales del proyecto. | Alta | Alta | Alto | Planificar tareas semanales, priorizar entregables y distribuir responsabilidades.
R8 | Dificultades en la interpretación de los resultados de la encuesta o entrevistas. | Media | Media | Medio | Realizar revisión cruzada con el equipo y validar conclusiones con el docente.
R9 | Limitación de recursos tecnológicos (equipos o conexión a internet). | Media | Alta | Alto | Buscar alternativas de conexión (biblioteca, red institucional) y trabajo offline si es necesario.
R10 | Baja aceptación del sistema por parte de los usuarios finales. | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas de usabilidad y ajustes según retroalimentación antes de la implementación.
R11 | Falta de cumplimiento con las normas de protección de datos personales. | Baja | Alta | Medio | Garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos.
R12 | Inconsistencia en los datos registrados por los usuarios. | Media | Media | Medio | Implementar validaciones automáticas y verificación de campos obligatorios.
R13 | Dificultad para definir claramente los roles dentro del equipo. | Media | Media | Medio | Usar metodología Scrum con definición de roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo).
R14 | Retraso en la entrega del documento final o en la carga al repositorio. | Media | Alta | Alto | Establecer fechas internas de entrega antes del plazo oficial.